Кемеровская область – Кузбасс   Юргинский городской округ

Управление образованием Администрации города Юрги

________________________________________________________________

П Р И К А З

17.09.2021                                        №        468а

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Юргинском городском округе в 2022 году |  |
| --- | --- |

На основании приказа министерства образования Кузбасса от 07.09.2021 № 2501 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области – Кузбассе в 2022 году», в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Юргинского городского округа (далее – Юргинского ГО) в 2022 году,

приказываю:

1.    Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году (далее – План).

2. Отделу общего образования (Михайлова Г.В.):

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году.

2.2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Отделу воспитательной работы и электронно-информационного сопровождения системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на официальном сайте Управления образованием в разделе «Государственная итоговая аттестация».

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Довести данный приказ до сведения работников, учащихся и их родителей (законных представителей).

4.2. Разработать в своих учреждениях план мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в срок до 25.10.2021 года.

4.3. Организовать работу по выполнению мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году.

5. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на себя.

Начальник

Управления образованием							Т.М. Толстошеева

Утвержден

приказом Управления образованием

от 17.09.2021  № 468а

План мероприятий

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| МОК | Министерство образования Кузбасса |
| ГКУ КЦМКО | Государственное учреждение «Кузбасский центр мониторинга качества образования» |
| РИС | Региональная информационная система |
| УО | Управление образованием Администрации города Юрги |
| ИМЦ | МБУ ДПО «Информационно – методический центр г. Юрги» |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ГПМС | Городские профессиональные методические сообщества |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области |
| ПК | Предметная комиссия |
| ТКК | Территориальная конфликтная комиссия |
| ФЦТ | ФГБУ "Федеральный центр тестирования" |
| ФИПИ | ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" |
| ПАО | Публичное акционерное общество Ростелеком, Кемеровский филиал |
| СМИ | Средства массовой информации |

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2021 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА в 2021 году | август-сентябрь 2021 года | УО, ИМЦ |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов ГИА | август-сентябрь 2021 года | УО, ИМЦ |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов ЕГЭ: - по участникам ЕГЭ в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по не получившим аттестат (с выяснением причин); - по эффективности управленческих механизмов. | август-сентябрь 2021 года | УО, ИМЦ |
| 1.3. | Подготовка отчетных материалов о проведении ЕГЭ по формам ГУ ОЦМКО | июль - август 2021 года | УО |
| 1.4. | Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска ЕГЭ») | август-сентябрь 2021 года | УО |
| 1.5. | Проведение статистического анализа проведения ГИА | в течение учебного года | УО, ИМЦ |
| 1.6. | Подготовка и распространение сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА | август-сентябрь 2021 | УО, ИМЦ |
| 1.7. | Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в муниципальных органах управления образованием | август-сентябрь 2021 | УО, ИМЦ |
| 1.8. | Разработка форм статистического и аналитического отчета по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022 году | Апрель 2022 | УО, ИМЦ |
| 2 | Использование аналитических отчетов предметных комиссий Кемеровской области-Кузбасса | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.1. | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей-предметников и экспертов предметных комиссий КРИПКиПРО, КРИРПО, ГКУ КЦМКО, ММС | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.2. | Использование статистических, аналитических материалов в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 3. | Представление итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах | август-сентябрь 2021 года | УО, ИМЦ |
| 3.1. | Проведение августовского совещания работников с анализом результатов ГИА, исследований качества образования в 2021 году | август 2021 года | УО, ИМЦ |
| 3.2. | Проведение заседаний ГПМС | август 2021 года | ИМЦ |
| 3.3. | Обсуждение на педагогических конференциях, семинарах, совещаниях с руководителями ОО вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ГИА в 2021 году | сентябрь-октябрь 2021 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 3.4. | Собеседование с руководителями ОО по теме «Анализ результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2021 году и подготовка к проведению ГИА в 2022 году» | октябрь-ноябрь 2021 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 3.5. | Проведение заседания муниципального родительского комитета «Итоги ГИА и особенности проведения процедур независимой оценки качества образования в 2021-2022 учебном году» | ноябрь 2021 года | УО, ИМЦ |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ГПМС, ОО |
| 1.1. | Методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ГПМС, ОО |
| 1.2. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ГПМС, ОО |
| 1.3. | Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки школ на этапе перехода в эффективный режим работы | по отдельному плану мероприятий | ИМЦ, ГПМС, ОО |
| 2. | Проведение процедур независимой оценки качества образования | по отдельному плану-графику | УО, ОО |
| 2.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | в течение учебного года | УО, ОО |
| 2.2. | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - устной части по иностранным языкам; - по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - передачи ЭМ по сети Интернет; - печать ЭМ в аудиториях ППЭ; - сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ | в течение учебного года | УО, ОО |
| 2.3. | Организация и проведение диагностических работ для учащихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | ноябрь-декабрь 2021 года | УО, ОО |
| 2.4. | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов – предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования на добровольной основе | декабрь 2021ода | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.5. | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования в части достижения личностных и матапредметных результатов | октябрь 2021 года, апрель 2022 года | УО, ОО |
| 2.6. | Участие учащихся ОО в федеральных исследованиях качества образования | сентябрь 2021 года - май 2022 года | УО, ОО |
| 2.7. | Участие учащихся ОО во всероссийских проверочных работах (ВПР) | март – май 2022 года | УО, ОО |
| 2.8. | Участие учащихся ОО в международных сопоставительных исследованиях | октябрь 2021 года - май 2022 года | УО, ОО |
| 2.9. | Участие учащихся ОО в региональных контрольных работах (РКР) | в течение учебного года | УО, ОО |
| 2.10. | Участие ОО в мероприятиях в рамках развития региональной системы оценки качества образования | в течение учебного года | УО, ОО |
| Нормативно – правовое обеспечение ГИА |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с региональными и федеральными нормативными правовыми актами |  | УО, ИМЦ, ОО |
|  | Приказы Управления образованием: |  |  |
| 1.1. | Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2022 году | сентябрь 2021 года | УО |
| 1.2. | О порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведения ГИА | ноябрь 2021 года | УО |
| 1.3. | О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА | декабрь 2021 года | УО |
| 1.4. | О ведении школьной и муниципальной информационных систем обеспечения проведения ГИА | октябрь 2021 года | УО, ОО |
| 1.5. | Об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | ноябрь-декабрь 2021 года | УО |
|  | Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах | ноябрь-декабрь 2021 |  |
| 1.6. | Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА | ноябрь-декабрь 2021 | УО |
| 1.7. | О прохождении ГИА для различных категорий участников | февраль-март 2022 года | УО |
| 1.8. | Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах | ноябрь-декабрь 2021 | УО |
| 1.9. | О соблюдении режима информационной безопасности в процессе приема, передачи, хранения экзаменационных материалов по образовательным программам основного общего образования | март 2022 года | УО |
| 1.10. | Об участии в тренировочных экзаменах | по графику КЦМКО | УО |
| 1.11. | Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА | май 2022 года | УО |
| 1.12. | О назначении ответственных лиц за получение, хранение, учет и передачу экзаменационных материалов ГИА | май 2022 года | УО |
| 1.13. | Об организационном обеспечении ГИА в: - досрочной период; - основной период; - дополнительный период | март – август 2022 года | УО |
| 1.14. | Об утверждении лиц, имеющих доступ к региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | октябрь 2021 года | УО |
| 1.15. | Подготовка и издание сборников статистических материалов ГИА-9 и ГИА-11 на основе результатов государственной итоговой аттестации | июнь-сентябрь 2022 года | УО |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2022 году, по информированию о кампании ГИА | весь период | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.1. | Доведение до ОО инструктивных документов по технологическому сопровождению ГИА: - инструкций для участников ГИА; - памяток для участников и их родителей (законных представителей) по ГИА; - алгоритма действий для руководителей, организаторов ППЭ; - алгоритм действий для членов ГЭК при проведении ГИА; - инструкции для общественных наблюдателей; - инструкции для председателей предметных комиссий и экспертов, ТКК; -инструкции для специалистов, ответственных за ведение РИС | весь период | УО |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний по вопросам нормативного и методического обеспечения ГИА | весь период | УО, ИМЦ |
| 2.3. | Освещение в СМИ кампании ГИА | весь период | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательных отношений. | декабрь 2021года – май 2022 года | УО, ИМЦ, ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА |  | УО |
| 1.1. | Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА на территории Юргинского ГО, в том числе на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование ППЭ, приобретение оборудования для печати контрольно – измерительных материалов (КИМ) в аудиториях ППЭ и сканирования бланков ответов учащихся в аудиториях и штабе ППЭ, обеспечение защищенного канала связи, приобретения средств подавления мобильной связи из муниципального бюджета | сентябрь – октябрь 2021 года | УО |
| 1.2. | Содействие в обновлении в ППЭ систем видеонаблюдения | весь период | УО |
| 1.3. | Обеспечение сопровождения ГИА и защиты муниципальной информационной системы об участниках и результатах ГИА | весь период | УО |
| 1.4. | Организация работы защищенного канала связи передачи данных между РЦОИ и УО | весь период | УО |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | весь период | УО |
| 2.1. | Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА | январь 2022 года | УО |
| 3. | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | весь период | УО, ОО |
| 3.1. | Проведение работы по заключению договоров с педагогическими работниками ОО, участвующими в проведении ГИА | февраль-октябрь 2022 года | УО, ОО |
| 3.2. | Обеспечение условий для функционирования: - ППЭ на ГИА в досрочный, основной и дополнительный периоды; - предметных конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА | весь период | УО, ОО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | весь период | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Организация проведения совещаний, семинаров, видеоконференций (ВКС) для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов территориальных конфликтных комиссий; - общественных наблюдателей. | февраль – март 2022 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.2. | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2021 года | УО |
| 1.3. | Организация обучения работников ОО, назначенных ответственными за внесение сведений в муниципальную и региональную информационные системы (РИС) | октябрь – декабрь 2021 года, февраль – апрель 2022 года | УО, ОО |
| 1.4. | Организация проведения выездных обучающих семинаров – практикумов с последующим тестированием в УО для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов. | февраль – апрель 2022 года | УО, ОО |
| 1.5. | Организация обучения технических специалистов в ППЭ: - по организации системы видеонаблюдения; - по проведению устной части иностранного языка; - по использованию технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных работ в ППЭ | ноябрь 2021 года - апрель 2022 года | УО, ОО |
| 1.6. | Организация обучения общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | январь – май 2022 года | УО, ОО |
| 1.7. | Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу: https//:edu.rustest.ru/ | март – май 2022 года | УО, ОО |
| 1.8. | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | в течение года | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.9. | Участие в обучающих семинарах, организованных на муниципальном и региональном уровнях: - муниципальных координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | По отдельному плану-графику весь период | УО, ОО |
| 1.10. | Проведение семинара для заместителей директоров по учебной работе по организации работы с учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и участия в ГИА | ноябрь-декабрь 2021 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | март-май 2022года | УО |
| 2.1. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | апрель 2022 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 2.2. | Подготовка отчетных материалов по итогам обучения и тестирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА | апрель 2022 года | УО, ИМЦ, ОО |
| 3. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА | весь период | ИМЦ, ОО |
| 3.1. | Организация участия экспертов предметных комиссий ГИА в совещаниях, семинарах, проводимых на региональном уровне | весь период | ИМЦ, ОО |
| 3.2. | Организация обучения членов предметных комиссий – экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА» | январь-март 2022 года | ИМЦ, ОО |
| 3.3. | Организация участия экспертов предметных комиссий ГИА в дистанционном обучении «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА» | январь-март 2022 года | ИМЦ, ОО |
| Организационное сопровождение ГИА |
| 1 | Проведение ГИА | весь период | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Обеспечение ведения РИС (школьного и муниципального уровней) ГИА-9 и ГИА-11 Формирование баз данных ГИА-9, ГИА-11 (по графику Рособрнадзора) | август 2021 года-август 2022 года | УО, ОО |
| 1.2. | Внесение сведений в РИС (в соответствии с графиком Рособрнадзора) - о МОУО; - об ОО; - о выпускниках текущего года; - о выпускниках прошлых лет; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках итогового собеседования по русскому языку; - о ППЭ; - об аудиторном фонде; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководителях ППЭ, организаторах, технических специалистах, медицинских работниках, ассистентах, общественных наблюдателях), уполномоченных представителях ГЭК, членах ГЭК; - о наличии допуска к прохождению ГИА | август 2021 года - август 2022 года по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора | УО, ОО |
|  | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
| 1.3. | Распределение участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) по местам проведения | Ноябрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Апрель 2022 | УО |
| 1.4. | Распределение участников ГИА по экзаменам и ППЭ | Февраль 2022 Август 2022 | УО |
| 1.5. | Назначение работников ППЭ | Февраль 2022 Август 2022 | УО |
| 1.6. | Распределение работников ППЭ по экзаменам | Февраль 2022 Август 2022 | УО |
| 1.7. | Уничтожение в установленном порядке апелляционных материалов ГИА | по завершении сроков хранения | УО |
| 1.8. | Содействие в обновлении в ППЭ систем видеонаблюдения | декабрь-2020 года-май 2021 года | УО |
| 1.9. | Сверка в ОЦМКО полноты и достоверности внесенных в РИС сведений, их корректировка | январь-февраль 2021 года | УО |
| 1.10. | Участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.11. | Участие в итоговом сочинении (изложении) в 11-х классах | в течение учебного года | УО, ОО |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году | октябрь-ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 2.2. | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Юргинский ГО для сдачи ГИА-9, ГИА-11, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона. | сентябрь 2021 года-май 2022 года | УО, ОО |
| 3. | Внесение данных в муниципальную информационную систему и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. №755 | по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора | УО, ОО |
| 3.1. | Внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ | в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора | УО |
| 3.2. | Внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - медицинских работников ППЭ; - ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания необходимой помощи участникам из числа детей с ОВЗ | в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора | УО |
| 3.3. | Ведение РИС по ГИА-9 и ГИА-11: - о МОУО; - об ОО; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - о технических специалистах; - о медицинских работниках в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой помощи участникам из числа детей с ОВЗ; - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях |  |  |
| 3.4. | Планирование работы ГИА в базах данных ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному плану-графику | УО |
| 3.5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных сведений в РИС | январь - февраль 2021 года | УО |
| 4 | Формирование состава ГЭК, ПК и КК |  |  |
| 4.1. | Предоставление на утверждение в Рособрнадзор и МОК кандидатур членов ГЭК, ПК и КК | октябрь-ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | сентябрь 2021 года-май 2022 года | УО, ОО |
| 5.1. | Прием заявлений у учащихся 11-х классов на написание итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | октябрь-ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 5.2. | Определение мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) участников ГИА-11 | сентябрь-октябрь 2021 года | УО, ОО |
| 5.3. | Определение мест расположения и проведения для участия в написании итогового сочинения (изложения) участников ГИА-11 | сентябрь-октябрь 2021 года | УО, ОО |
| 5.4. | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | сентябрь-октябрь 2021 года | УО, ОО |
| 5.5. | Информирование о результатах итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021 года, февраль 2022 года, май 2022 года | УО, ОО |
| 6. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | октябрь-ноябрь 2021 года |  |
| 6.1. | Прием заявлений у учащихся 9-х классов для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 6.2. | Определение мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку участников ГИА-9 | ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 6.3. | Определение мест расположения и проведения для участия в итоговом собеседовании по русскому языку участников ГИА-9 | ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 6.4. | Внесение сведений в РИС об участниках итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2021 года | УО, ОО |
| 6.5. | Информирование о результатах итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2021года, февраль 2022 года, май 2022 года | УО, ОО |
| 7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами | весь период | УО |
| 7.1. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | февраль - март 2022 года | УО |
| 7.2. | Организация взаимодействия: - с Кемеровским филиалом ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА; - с МВД России «Юргинский» по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ ручными металлодетекторами. | март – апрель 2022 года | УО |
| 7.3. | Обеспечение доставки ЭМ из Управления спецсвязи Кемеровской области | февраль - апрель 2022 года | УО |
| 8. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март-май 2022 года | УО, ППЭ |
| 8.1. | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, ракурса видеокамер, скорости подключения к сети Интернет, требований программно – аппаратного комплекса. Подписание актов готовности ППЭ | март – май 2022 года | УО, ППЭ |
| 8.2. | Организация совместно с ПАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ | весь период | УО, ППЭ, ОАО Ростелеком |
| 9 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | весь период | УО, ППЭ |
| 9.1. | Создание специальных условий для участия в ГИА выпускников с ОВЗ (в соответствии с заболеванием), детей - инвалидов и инвалидов | февраль-март 2022 года | УО, ППЭ |
| 9.2. | Формирование списков участников ГИА с ОВЗ | январь-февраль 2022 года | УО, ОО |
| 9.3. | Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, которым необходима специализированная рассадка в ППЭ или организация ППЭ на дому | февраль-март 2022 года | УО, ОО |
| 9.4. | Распределение участников ГИА с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей | февраль-март 2022 года | УО, ОО |
| 9.5. | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА | февраль-март 2022 года | УО, ОО |
| 9.6. | Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе ППЭ на дому | февраль-март 2022 года | УО, ОО |
| 9.7. | Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов: - накануне экзаменов; - в день проведения экзаменов | весь период | УО, члены ГЭК, уполномоченные представители ГЭК |
| 10. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль-сентябрь 2022 года | УО |
| 10.1. | Выдача удостоверений общественным наблюдателям | март-сентябрь 2022 года | УО |
| 10.2. | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении | апрель-май 2022 года | УО |
| 11 | Техническое дооснащение ППЭ |  |  |
| 11.1. | Сбор сведений о техническом оснащении ППЭ при проведении ГИАв 2022 году | сентябрь – октябрь 2021 года | УО |
| 11.2. | Приобретение оборудования для ППЭ (сканеров, принтеров, ноутбуков, гарнитуры (наушники и микрофон), IP-видеокамер, рамок металлоискателей и т.д.) | февраль – апрель 2022года | УО |
| 11.3. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | февраль – апрель 2022 года | УО |
| 11.4. | Обновление оборудования в ППЭ для использования технологий печати и сканирования ЭМ в ППЭ | февраль – апрель 2022 года | УО |
| 11.5. | Вывод всех аудиторий при проведении ОГЭ в онлайн трансляцию | февраль – апрель 2022 года | УО |
| 11.6. | Оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи (блокираторов) | февраль – апрель 2022 года | УО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО, ОО | постоянно | УО, ИМЦ, ОО |
| 1.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО, ОО, регулярное обновление информации. | постоянно | УО, ОО |
| 1.2. | Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки (www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.ocmko.ru), сайтом ДОиН КО | весь период | УО, ОО, ИМЦ |
| 1.3. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | весь период | УО, ОО |
| 1.4. | Организация взаимодействия с пресс – службой города по информационному сопровождению ГИА в 2022 году | весь период | УО, ОО |
| 1.5. | Размещение на сайтах УО, ОО информации: - о сроках проведения ГИА; - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположении ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | весь период | УО, ОО |
| 1.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить ГИА, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2022 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | декабрь 2021 года - май 2022 года | УО, ОО |
| 1.7. | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2022 году через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы; - видеоконференции. | январь – май 2022 года | УО, ОО |
| 1.8. | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА | февраль – май 2022 года | УО, ОО |
| 1.9. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, инструктивных материалов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА с различными категориями участников образовательных отношений | январь – май 2022 года | УО, ОО |
| 1.10. | Выдача информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | январь – февраль 2022 года | ОО |
| 1.11. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА | по заявкам ОО | УО |
| 1.12. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр-рекомендаций | в течение учебного года | ОО |
| 1.13. | Оформление и обновление информационных стендов в ОО по подготовке и проведению ГИА | в течение учебного года | ОО |
| 1.14. | Проведение единого классного часа для учащихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | декабрь 2021 года, апрель 2022 года | УО, ОО |
| 1.15. | Проведение консультационной поддержки учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.16. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2021 года, апрель 2022 года | УО, ОО |
| 2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году | круглогодично | УО, ОО |
| 2.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ | весь период | УО |
| 2.2. | Встречи с представителями СМИ, публикации в СМИ, выступления на телевидении | весь период | УО |
| 2.3. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА | весь период | ОО |
| 3. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | УО, ОО |
| 3.1. | Заседание муниципального родительского комитета по вопросам проведения ГИА в 2022 году | март 2022 года | УО, ОО |
| 3.2 | Участие в школьных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА | по заявкам ОО | УО, ОО |
| 3.3 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | декабрь 2021 года- апрель 2022 года | УО, ОО |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | весь период | УО, ОО |
| 4.1. | Проверка официальных сайтов ОО и информационных стендов по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА | декабрь 2021 года, март 2022 года | УО |
| 4.2. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах ОО, на информационных стендах ОО | декабрь 2021 года, май 2022 года | УО |
| 5. | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года по отдельному плану | УО, ИМЦ, ОО |
| 5.1. | Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| 5.2. | Разработка программ «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА, рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям (законным представителям) | сентябрь-ноябрь 2021 года | ИМЦ |
| 5.3. | Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами ИМЦ | в течение учебного года | УО, ИМЦ, ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.1. | Осуществление тематических и камеральных проверок: - состояния официальных сайтов ОО по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2022 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности ППЭ к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством | декабрь – 2021 года - апрель 2022 года | УО |
| 1.2. | Контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО | апрель – сентябрь 2022 года | УО |
| 1.3. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | в течение учебного года | УО |
| 1.4 | Проведение опроса участников образовательных отношений по вопросам информированности о проведении ГИА | март – апрель 2022 года | УО |
| 2. | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС на уровне ОО | в течение года | УО |
| 2.2. | Взаимодействие с органами правопорядка по вопросу контроля за безопасностью проведения ГИА | апрель – июнь 2022 года | УО |
| 2.3. | Контроль за проведением ГИА при организации работы в ППЭ | в период проведения ГИА | УО |
| 2.4. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ | в период проведения ГИА | УО |
| 2.5. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | в период проведения ГИА | УО |
| 2.6. | Контроль за ходом проведения ГИА. Контроль за ОО, ППЭ, участниками, попавшими в «Зоны риска». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА | весь период | УО |